## Slide 1
株式会社○○ 御中
○○アプリ / システム開発（案件名に書き換え）
御 提 案 書
機能を分解し、工数×単価を積み上げた根拠のあるお見積もりです。
2026-07-05 ／ bravesoft株式会社

## Slide 2
本ご提案のポイント
勘や相場ではなく、機能を実装粒度まで分解して工数を積み上げています。
総工数
190 人日
想定期間
約10 ヶ月
主要機能
32 項目
ご提示額(税込)
1,680 万円
★
おすすめの進め方：まず要件定義フェーズから、リスクを抑えてスタート
上流（要件定義）で仕様・スコープ・お見積もりを精緻化 → 本開発へ。前提が固まった状態で着手するため、手戻り・想定外を最小化します。
© bravesoft Inc.

## Slide 3
bravesoft
01
安心の根拠
なぜ自信を持ってご提案できるか。

## Slide 4
このお見積もりが「安心」な3つの理由
机上の概算ではなく、再現性のある手順で作成しています。
1
積み上げの根拠
機能・作業を項目まで分解し、工数(人日)×単価で 1 円まで積み上げ。「なぜこの金額か」に必ず答えられます。
2
抜け漏れゼロ
PM・テスト・リリース・非機能要件まで、フェーズ×カテゴリで機械的に網羅。属人的な抜けを防ぎます。
3
前提・スコープが明確
対応範囲・対象外・契約形態・納品物を明記。「ここから外れたら別途」を最初に握り、後の揉め事を防ぎます。
© bravesoft Inc.

## Slide 5
費用構成｜フェーズ別の内訳
金額がどのフェーズに配分されているか（税抜・ご提示ベース）。
Chart: 
| 要件定義 | デザイン | 設計 | 開発 | テスト | リリース
費用 | 2250000 | 2790000 | 2790000 | 4830000 | 2160000 | 450000
ご提示額（税抜）
¥15,270,000
要件定義
¥2,250,000 15%
デザイン
¥2,790,000 18%
設計
¥2,790,000 18%
開発
¥4,830,000 32%
テスト
¥2,160,000 14%
リリース
¥450,000 3%
© bravesoft Inc.

## Slide 6
bravesoft
02
ご提案スコープ
今回のお見積もりに含む機能の全体像。

## Slide 7
ご提案スコープ｜主要機能
今回のお見積もりに含む機能。Must＝必須、Want＝ご予算に応じて選択可。
必須（Must）
この構成で成立する最小スコープ
プロジェクト計画書
キックオフ・要件確定ヒアリング
業務フロー・As-Is/To-Be 整理
機能一覧・スコープ定義
要件定義書（機能/非機能）
ワイヤーフレーム
UIデザイン（主要画面）
デザインガイドライン・共通パーツ
ほか 18 項目
ご希望に応じて（Want）
予算・優先度に合わせて調整できる範囲
アプリアイコン・ストア掲載素材
管理画面（CMS）基本機能
プッシュ通知
バッチ・定期処理
脆弱性診断対応
リリース後初期サポート（2 週間）
© bravesoft Inc.

## Slide 8
bravesoft
03
お見積もり
進め方と費用。金額はすべて税抜表記です。

## Slide 9
進め方｜フェーズの流れ
要件定義から順に進め、各フェーズで成果物を確定していきます。
1
要件定義
25人日
→
2
デザイン
31人日
→
3
設計
31人日
→
4
開発
69人日
→
5
テスト
28人日
→
6
リリース
6人日
※ まず要件定義フェーズで仕様・スコープを固め、リスクを抑えて本開発に着手することをおすすめします。
© bravesoft Inc.

## Slide 10
お見積もり内訳
フェーズ別の工数と金額（税抜）。PM・管理費は各フェーズ小計に含みます。
フェーズ
工数(人日)
金額(税抜)
要件定義
25
¥2,250,000
デザイン
31
¥2,790,000
設計
31
¥2,790,000
開発
69
¥4,830,000
テスト
28
¥2,160,000
リリース
6
¥450,000
合計（税抜）
190
¥15,270,000
小計（税抜）
¥15,270,000
消費税
¥1,527,000
ご提示額（税込）
¥16,797,000
※ 金額は税抜表記（合計欄を除く）。本前提から外れる場合は別途お見積もりとなります。
© bravesoft Inc.

## Slide 11
工数の内訳｜どこに費用がかかるか
フェーズ別の工数(人日)。金額の大半は開発フェーズが占めるのが一般的です。
開発
69人日
デザイン
31人日
設計
31人日
テスト
28人日
要件定義
25人日
リリース
6人日
© bravesoft Inc.

## Slide 12
bravesoft
04
概算スケジュール
フェーズ別の標準スケジュール。

## Slide 13
概算スケジュール
フェーズを順に進めた場合の目安（並走・前倒しで短縮可能）。
1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
4ヶ月
5ヶ月
6ヶ月
7ヶ月
8ヶ月
9ヶ月
10ヶ月
要件定義
デザイン
設計
開発
テスト
リリース
総期間の目安：約10ヶ月（アプリ複数名体制・直列ケース。並走で短縮可能）
© bravesoft Inc.

## Slide 14
まとめ｜このお見積もりが「安心」な理由
根拠の透明性・過剰のない適正工数・段階的なリスク低減。
✓
根拠の透明性
全項目を工数×単価で 1 円まで積み上げ。
✓
適正な工数
相場や勘ではなく、機能の実装粒度から算出。
✓
抜け漏れの回避
PM・テスト・リリース・非機能まで網羅。
✓
前提の明確化
対応範囲・対象外・契約形態を明記。
✓
採算の健全性
バッファ・管理費を見える化し、無理のない体制。
✓
段階的リリース
フェーズ分割でリスクを抑えて着実に。
★
次のステップ：まず要件定義フェーズからのスタートをおすすめします。仕様・スコープ・スケジュールを精緻化し、確実に前に進めます。
© bravesoft Inc.

## Slide 15
bravesoft
ご清覧いただき、ありがとうございました。
株式会社○○ 御中 ｜ ○○アプリ / システム開発（案件名に書き換え） 御提案書
bravesoft株式会社 2026-07-05