## 使い方
📖 この見積もりファイルの使い方
bravesoft 標準見積もり — 誰でも 3 ステップで金額を動かせます
1️⃣ 設定 | 「⚙ 設定」シートの青いセルを埋める（単価・管理費率・バッファ・税率・値引き）。ここを変えると全シートの金額が自動で変わります。
2️⃣ 前提条件 | 「📋 前提条件」シートを埋める（見積根拠・対応範囲・対象外・契約形態・納品物）。金額の前提なので必須。顧客説明ではこのシートを先に提示します（独立シート）。
3️⃣ 明細と計上✓ | 「見積書」シートの見積明細で工数・担当・項目を調整。金額から外したい行は A 列「計上」を ✓ → － に（プルダウン）。その行はグレーになり、隣の「見積サマリ」・PM費・税込合計・スケジュールまで全部が自動で再計算されます。行を増やすときは既存の明細行をコピーして途中に挿入（一番下の行の下に足さない）。
⏭ 全体の流れ | ① ⚙ 設定を埋める → ② 📋 前提条件・対象外を埋める → ③ 「見積書」で明細を調整（計上 ✓/－ でスコープ・金額を調整）→ ④ 「見積サマリ」で金額を確認 → ④ 🛡 非機能要件チェックと 🔍 抜け漏れチェックを全部 ✅ に → ⑤ 👤 集計・採算で利益率を確認 → ⑥ 🔔 上長・PM の人間レビュー（Rule 13・必須）→ ⑦ 📤 顧客提出は AI に「提出用の HTML / PDF を生成して」と依頼、または「見積書」の社内列を折りたたんで印刷範囲 A:I を PDF（この Excel は社内用）
迷ったら AI に聞けば OK。キットは 🧭(開始) 📋(作業開始) ❓(質問) 🧮(試算) 🔔(要レビュー) ✅⏭(完了と次アクション) ⚠️(ブロッカー) 📤(出力) の絵文字で、毎回「次に何をすればいいか」を案内します。
🎨 色の凡例
うすい水色のセル＝入力欄（自由に変更してよい）
白いセル＝自動計算や文字の欄。金額の白セルは保護済み（さわらない）。項目名・概要・根拠・担当・計上などの文字欄は白でも編集OK
グレー帯＝小計・集計行
サンプル | グレー文字＋取り消し線の行＝「計上 －」で金額から除外中の行
紺色＝見出し・強調（入力欄ではない）
赤いセル＝担当が未入力か、設定の単価表に無い役割（金額が 0 になっています。担当を直してください）
📊 「見積サマリ」シート | 見積書の隣にある、案件概要＋金額サマリ（フェーズ別の工数・金額税抜、合計税抜/消費税/税込、採算）のシート。見積書と数式連携しているので、明細を直すと自動で更新されます。開いた瞬間に合計が見えるので、下にスクロールする必要はありません。顧客提出は印刷範囲 A:D（採算・社内数字は範囲外）。
📝 「見積書」シート | 顧客に渡す見積明細。工数・担当・項目を調整し、計上 ✓/－ で金額に反映します。編集はここ、金額の確認は隣の「見積サマリ」で。
📕 社内列の折りたたみ | 見積書の 社内金額 👤・根拠・優先度(MWO) の列（J〜L）と右側の分析ブロックは『社内グループ』にまとまっています。列の上の [－] ボタンでワンクリックで隠せます。顧客に見せる列（項目〜金額税抜＝A〜I）だけが残るので、印刷範囲 A:I をそのまま PDF にすれば顧客提出物になります（社内の原価・利益率は出ません）。見積サマリも同様に A:D が顧客提出範囲です。
✓ チェック列（計上） | ✓＝金額に入れる ／ －＝外す。スコープ調整・値引き交渉のときは、行を消さずに － にするのがおすすめ（「やらないこと」が残るので後で戻せる・説明できる）。★スコープ未確定の機能も － のまま一覧に残せます。
📦 【内訳合計】の親行 | 大きな機能を子行（└）に分解したときの親行。金額・工数は子行の合計が自動で入ります。機能ごと外したいときは、親行ではなく子行（└）すべての計上を － にしてください（親行の合計が自動で 0 になります）。子行を増やすときは子行と子行の間に挿入。
🧮 PM・全体管理の行 | 工数欄が % になっている行は「そのフェーズの費用 × 率」で自動計算される管理費です。率は設定シートの管理費率と連動。行ごとに数字で上書きもできます（設定連動に戻すには、そのセルに半角で =管理費率 と入力）。
🔤 優先度（MWO）列 | 金額を動かすいちばん大事な列。M(Must)=必須＝これだけで成立する最小構成 ／ W(Want)=できれば欲しい＝【予算調整の余地】 ／ O(Out)=対象外 ／ ★未確定=要件が固まっていない（0 計上で一覧に残す）。明細右の 💡 ブロックに「M だけの金額」「W の合計（＝いくら削れるか）」が自動集計されるので、予算オーバーのときは ① 💡 で W の合計を見る → ② W の行の計上を － にする、の順で調整します（値引きより先に）。W は青太字・★未確定は赤で表示されます。
💰 バッファ・体制維持費・値引き | 設定シートで「提示金額にバッファを適用」を ✓ にすると、提示額に係数分が上乗せされます。体制維持費（任意・率）と値引きも設定シートの値が提示額に反映されます。全部「見える行」として金額構成に出ます（Rule 5: 盛りと儲けを隠さない）。
📚 ことば（これだけ） | 人日＝1 人が 1 営業日（約 8 時間）働く量。3 人日＝1 人なら 3 日。／ 社内単価＝原価（社外秘）・社外単価＝お客様への請求単価。提示額に効くのは社外単価。／ 利益率 2 種＝上段は予定どおり終わった場合、下段はバッファ分まで工数を使い切った場合の最悪ライン。下段がマイナスなら受注前に要相談。
👤 社内限りマーク | 社内金額・利益率・社内単価は社外に出せません（Rule 10）。このファイルは【社内用】です。顧客提出はキットの提出用 HTML / PDF が標準。Excel で渡す場合は「見積書」の社内列（J〜L と右側ブロック）を折りたたみ、印刷範囲 A:I を PDF 出力してください（社内数字は出ません）。
📅 スケジュール（動的） | 開始日・並走人数・開始ラグ・審査待ち日数（青セル）を変えると、ガントと総期間が自動で動きます。「工数(人日)」が数式の工程は「見積書」の「見積書」の見積明細と連動しており、明細の工数変更や計上 － でスケジュールも自動で伸縮します。開始ラグを手入力すると、その工程以降の「前の工程が終わったら開始」の自動連結が外れます（並走させたいときだけ上書き。戻すには =前の行のG+前の行のF）。ガントの月列は 18 ヶ月分。超える場合は右に列をコピーしてください。
📋 前提条件・対象外 | 見積根拠・対応範囲・対象外・契約形態・環境・納品物・検収条件を記録する独立シート（Rule 3）。「ここから外れたら別途お見積もり」の線引きで、あとから揉めないための保険。顧客説明ではまずこのシートを提示し、その後「見積書」で金額の内訳を説明する運びが基本。
🗣 ヒアリングシート | お客様ヒアリングの観点漏れを防ぐチェック（51+3 項目）。見積もりから分かる項目（例: オフショア利用・管理画面・多言語・脆弱性診断 等）は AI が回答を事前記入（水色セル＝要確認）。全項目に答える必要はなく、人は各観点を見て『確認』列に ✓ を付けるだけ（✓ で行が緑に色付き、上部に「確認済み ○/54」が出ます）。
🛡 非機能要件チェック | 性能・可用性・セキュリティ・運用・拡張性・外部連携・法令/ストア・分析の 29 観点を、対象分野（アプリ/Web/API・サーバ/インフラ等）ごとに 対象/対象外/要確認 で判定するシート。「対象」にしたら見積明細に工数を積んで反映先を記入（未反映は赤くなる）。見積明細の 🔍 抜け漏れチェックと連動しており、未判定が残ると ⚠ が出ます。
🔍 抜け漏れチェック | 「見積書」右側（社内グループ内）で、PM・テスト・リリース/ストア申請・非機能の計上を自動判定（Rule 2）。その下の「フェーズ×カテゴリ 工数マトリクス」で、空欄（＝工数ゼロ）の交点に抜けがないかを一目で確認できます。カテゴリ列はプルダウンから選択（自由入力も可）。
🔒 シート保護について | 数式セルは誤上書き防止のため保護しています（パスワード無し）。どうしても直したいときは「校閲 → シート保護の解除」。
♻️ 作り直したいとき | このファイルは正本（estimate_master.md）から AI が生成しています。行の大量追加・フェーズ追加は、AI に「見積もり Excel を再生成して」と依頼するのが確実です。

## 設定
⚙ 見積もり設定（青いセルだけ変更すれば OK）
■ 案件情報
案件名 | ○○アプリ / システム開発（案件名に書き換え）
顧客名（宛先） | 株式会社○○
作成日 | 2026-07-05
見積有効期限 | 2026-08-04
見積精度 | 概算 −20%〜+30%
バージョン | 1.0
作成者 👤（社内用・提出物には出さない） | （作成者名・社内用）
■ 係数・率（Rule 5: 盛りと儲けを見える化）
管理費率（PM費） | 20% |  |  |  |  | フェーズ費用に掛ける率。標準 20〜30%（pricing_and_rates.md）
バッファ係数 | 1.2 |  |  |  |  | 予備工数の係数。標準 1.2x
提示金額にバッファを適用 | － |  |  |  |  | ✓ にすると提示額（税抜）に係数分を上乗せ。－ なら精度レンジで吸収
消費税率 | 10% |  |  |  |  | 標準 10%
営業日/月 | 20 |  |  |  |  | 人月換算・スケジュールで使用
値引き（税抜・正の数で入力） | 0 |  |  |  |  | 第一候補は値引きでなくスコープ調整（計上チェックを － に）
体制維持費率（任意） | 0% |  |  |  |  | 体制を確保して請ける場合に小計へ上乗せする率（例 5%）。不要なら 0%
■ 単価表（役割別・円/人日） | [5 empty] | 社内単価＝原価（👤社内限り・Rule 10）。⚠ 初期値は暫定 — 案件・経理の基準で必ず見直す
役割キー | 役割名 | 社内単価 👤 | 社外単価 | 人月換算(社外) | 粗利率 👤 | ⚠ 役割キー（A列）は見積明細の「担当」と連動。既存キーは変更しない（表示名を変えたいときは B 列を編集）
PM | プロジェクトマネージャー | 60000 | 75000 | 1500000 | 20%
Dir | ディレクター | 50000 | 75000 | 1500000 | 33.33%
SE | システムエンジニア | 60000 | 75000 | 1500000 | 20%
デザイナー | UI/UXデザイナー | 50000 | 75000 | 1500000 | 33.33%
アプリ | アプリエンジニア（国内） | 50000 | 75000 | 1500000 | 33.33%
フロントエンド | フロントエンドエンジニア | 50000 | 75000 | 1500000 | 33.33%
バックエンド | バックエンドエンジニア | 50000 | 75000 | 1500000 | 33.33%
オフショア | オフショア開発 | 35000 | 50000 | 1000000 | 30%
QC | テスト・検証 | 40000 | 60000 | 1200000 | 33.33%
※ 行が足りなければ空行に役割を追記（見積明細の担当プルダウンに自動反映）。
■ 更新履歴（版管理: 金額や前提を変えたら 1 行残す）
日付 | 版 | 担当 | 変更内容
2026-07-05 | 1.0 | （作成者名・社内用） | 初版作成（AI 生成）
⏭ 次にやること: 設定が埋まったら「前提条件」→「見積書」シートへ（青セル以外は自動計算）

## 前提条件
📋 前提条件・スコープ（Rule 3: この金額の前提。外れたら別途お見積もり）
青いセルを必ず埋める（AI に依頼して埋めても OK）。顧客説明ではまずこのシートを提示します。特に「対象外」が空だと、後から「それも含まれていると思った」トラブルになります。
■ 見積根拠（何を基に見積もったか） | お客様ご提供の資料（RFP・機能要望・画面イメージ 等 / YYYY-MM-DD 受領）※受領物に書き換え
■ 対応範囲（この見積もりに含む工程） | 要件定義 ／ デザイン ／ 設計 ／ 開発 ／ テスト ／ リリース（PM・全体管理を含む）
■ 対象外（Out of Scope — やらないこと） | 運用・保守（別途契約）
サーバ・ドメイン・ストアアカウント等の実費（お客様ご負担）
既存システム側の改修（連携 API の追加を除く）
コンテンツ制作・初期データ投入
多言語対応（ご要望があれば別途お見積もり）
■ 契約形態 | 請負
■ 環境（対応 OS・端末・ブラウザ・言語） | iOS / Android 各直近 2 世代・主要端末（Web の場合は主要ブラウザ最新版）
デザインツール: Figma
■ 納品物 | 要件定義書・画面仕様書・テスト結果報告書・ビルド成果物（ipa / apk）※納品形態に合わせ調整
■ 検収条件 | 納品後 10 営業日以内に検収
■ ソースコードの扱い | 原則非納品（要協議）
■ その他の前提 | ここに示す前提から異なる場合は、別途お見積もりが必要となります。
⏭ 次にやること: 全セクションを埋めたら「見積書」へ。対象外に迷ったら AI に「この案件の対象外の候補を挙げて」と依頼

## 見積サマリ
御見積書｜○○アプリ / システム開発（案件名に書き換え）
株式会社○○ 御中
作成日: 2026/07/05 有効期限: 2026/08/04 見積精度: 概算 −20%〜+30% Ver.1.0
このシートは見積書と自動連携。顧客提出は印刷範囲 A:D（F 列＝社内金額・利益率は折りたたみ／出力外）。
📋 案件概要
案件名 | ○○アプリ / システム開発（案件名に書き換え）
宛先 | 株式会社○○ 御中
契約形態 | 請負
対応範囲 | 要件定義 ／ デザイン ／ 設計 ／ 開発 ／ テスト ／ リリース（PM・全体管理を含む）
主な対象外 | 運用・保守（別途契約）
作成日 / 有効期限 | 2026/07/05 〜 2026/08/04
見積精度 | 概算 −20%〜+30%
📊 お見積もりサマリ（見積書と自動連携） |  |  | 👤 社内金額・利益率は社内限り（Rule 10）
区分 | 工数(人日) | 金額(税抜) | 社内金額 👤 | 利益率 👤
プロジェクト全体 | 190 | 15270000 | 11004000 | 27.94%
要件定義 | 25 | 2250000 | 1800000 | 20%
デザイン | 31 | 2790000 | 1860000 | 33.33%
設計 | 31 | 2790000 | 2076000 | 25.59%
開発 | 69 | 4830000 | 3372000 | 30.19%
テスト | 28 | 2160000 | 1536000 | 28.89%
リリース | 6 | 450000 | 360000 | 20%
明細小計（社外） |  | 15270000
リスクバッファ（適用時のみ） |  | 0
体制維持費（率×小計） |  | 0
お値引き |  | 0
ご提示額（税抜） |  | 15270000
消費税（10%） |  | 1527000
ご提示額（税込） |  | 16797000
👤 採算（社内限り・印刷範囲外）
利益率（工数どおり） |  | 27.94%
利益率（バッファまで消化） |  | 13.52%
⏭ 次にやること: 金額を確認 → 🔔 上長・PM のレビュー（Rule 13）→ 📤 顧客提出は AI に「提出用の HTML / PDF を生成して」と依頼（or A:D を PDF）

## 見積書
御見積書｜○○アプリ / システム開発（案件名に書き換え）
株式会社○○ 御中
作成日: 2026/07/05 有効期限: 2026/08/04 見積精度: 概算 −20%〜+30% Ver.1.0
⚠ 社内用（J列＝社内金額・右側＝採算/利益率を含む）。このファイルのままお客様へ送らないこと。顧客提出はキットの HTML / PDF、または「社内列」を折りたたんで印刷範囲 A:I を PDF 出力（Rule 10）。
📝 見積明細（工数×単価の積み上げ・計上✓で金額に反映） | [8 empty] | 👤 社内金額は社内限り（Rule 10）／合計・サマリは隣の「見積サマリ」シート
計上 | フェーズ | カテゴリ | 項目 | 概要 | 実装方式 | 工数(人日) | 担当 | 金額(税抜) | 社内金額 👤 | 根拠・備考 | 優先度(MWO) | 💡 優先度（MWO）別の金額 — 予算調整はここを見る 👤 | [14 empty] | 行種別 | leaf社内 | leaf社外
✓ | 要件定義 | PM・全体管理 | 要件定義管理 | 進捗・課題・リスク・変更管理（フェーズ費用×管理費率で自動計算） | － | 20% | － | 375000 | 300000 |  |  | 区分 | 工数(計上分) |  | 社外金額 | [11 empty] | pm
✓ | 要件定義 | 要件定義 | プロジェクト計画書 | 目的・スコープ・体制・スケジュール・コミュニケーションルールの定義 | － | 3 | PM | 225000 | 180000 | 標準成果物 | M | M（必須＝最小構成） | 162 |  | 11075000 | [11 empty] | leaf | 180000 | 225000
✓ | 要件定義 | 要件定義 | キックオフ・要件確定ヒアリング | お客様との要件確定 MTG（複数回想定）・議事録・要件確定書 | － | 4 | PM | 300000 | 240000 | 打合せ 4 回想定 | M | W（できれば＝調整余地） | 28 |  | 1725000 | [11 empty] | leaf | 240000 | 300000
✓ | 要件定義 | 要件定義 | 業務フロー・As-Is/To-Be 整理 | 現状業務と導入後の流れの整理 | － | 5 | SE | 375000 | 300000 | 業務規模より | M | O・★未確定（0円のはず） |  |  | ✅ 金額混入なし | [11 empty] | leaf | 300000 | 375000
✓ | 要件定義 | 要件定義 | 機能一覧・スコープ定義 | Must / Want / Out of Scope の明文化 | － | 5 | SE | 375000 | 300000 | 画面・機能数より | M | [15 empty] | leaf | 300000 | 375000
✓ | 要件定義 | 要件定義 | 要件定義書（機能/非機能） | 機能要件と非機能要件（性能・セキュリティ等）の定義 | － | 8 | SE | 600000 | 480000 | 画面・機能数より | M | 🔍 抜け漏れチェック（Rule 2・自動判定）👤 | [14 empty] | leaf | 480000 | 600000
✓ | デザイン | PM・全体管理 | デザイン管理 | デザインフェーズの進捗・品質管理 | － | 20% | － | 465000 | 310000 |  |  | PM・全体管理 |  |  | ✅ 計上あり | [11 empty] | pm
✓ | デザイン | UI/UXデザイン | ワイヤーフレーム | 主要画面の構成・導線設計 | － | 8 | デザイナー | 600000 | 400000 | 画面数より | M | テスト工程 |  |  | ✅ 計上あり | [11 empty] | leaf | 400000 | 600000
✓ | デザイン | UI/UXデザイン | UIデザイン（主要画面） | 本デザイン・プロトタイプ | － | 15 | デザイナー | 1125000 | 750000 | 画面数×難易度より | M | リリース／ストア申請 |  |  | ✅ 計上あり | [11 empty] | leaf | 750000 | 1125000
✓ | デザイン | UI/UXデザイン | デザインガイドライン・共通パーツ | 色・タイポ・コンポーネントの整備 | － | 4 | デザイナー | 300000 | 200000 | 標準 | M | 非機能要件チェック |  |  | ⚠ 未判定 29 件 | [11 empty] | leaf | 200000 | 300000
✓ | デザイン | UI/UXデザイン | アプリアイコン・ストア掲載素材 | アイコン・スクリーンショット・紹介文（アプリ案件のみ） | － | 4 | デザイナー | 300000 | 200000 | 標準 | W | [15 empty] | leaf | 200000 | 300000
✓ | 設計 | PM・全体管理 | 設計管理 | 設計フェーズの進捗・品質管理 | － | 20% | － | 465000 | 346000 |  |  | 🔍 フェーズ×カテゴリ 工数マトリクス（計上分・人日）— 空欄＝抜け候補 👤 | [14 empty] | pm
✓ | 設計 | 内部設計 | アーキテクチャ・技術選定 | 構成・フレームワーク・インフラ方針の決定 | － | 5 | SE | 375000 | 300000 | 標準 | M | フェーズ＼カテゴリ | 要件定義 | UI/UXデザイン | 内部設計 | 外部設計 | インフラ・環境 | アプリ(iOS/Android) | API・サーバ | 管理画面(CMS) | バッチ | 外部連携 | テスト・検証 | セキュリティ | 共通 | 運用・保守 | leaf | 300000 | 375000
✓ | 設計 | 外部設計 | 画面仕様書 | 表示項目・操作・遷移・エラーの定義 | － | 10 | SE | 750000 | 600000 | 画面数より | M | 要件定義 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leaf | 600000 | 750000
✓ | 設計 | 外部設計 | API・インターフェース設計 | エンドポイント・リクエスト/レスポンス定義 | － | 8 | バックエンド | 600000 | 400000 | API 本数より | M | デザイン | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leaf | 400000 | 600000
✓ | 設計 | 内部設計 | DB 設計 | テーブル・インデックス・マイグレーション方針 | － | 5 | バックエンド | 375000 | 250000 | テーブル数より | M | 設計 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leaf | 250000 | 375000
✓ | 設計 | 外部設計 | エラー・例外設計 | エラーコード体系とユーザー向けメッセージの定義 | － | 3 | SE | 225000 | 180000 | 標準 | M | 開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leaf | 180000 | 225000
✓ | 開発 | PM・全体管理 | 開発管理 | 開発フェーズの進捗・品質・リスク管理（オフショア連携含む） | － | 20% | － | 805000 | 562000 |  |  | テスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | pm
✓ | 開発 | インフラ・環境 | 開発環境構築・CI/CD | リポジトリ・ビルド・テスト配布環境の整備 | 共通 | 5 | SE | 375000 | 300000 | 標準構成 | M | リリース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | leaf | 300000 | 375000
| 開発 | アプリ(iOS/Android) | 認証・ログイン機能【内訳合計】 | ログイン・トークン管理・パスワード再設定を含む認証一式 | － | 8 | － | 400000 | 280000 | [17 empty] | parent
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | └ ログイン画面 UI・入力チェック | バリデーション・パスワード表示切替 | ネイティブ | 2 | オフショア | 100000 | 70000 | 標準画面 1 枚 | M | [15 empty] | leaf | 70000 | 100000
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | └ 認証 API 連携・トークン管理 | ログイン API・セキュアストレージ・リフレッシュ | ネイティブ | 4 | オフショア | 200000 | 140000 | API 2 本＋Keychain/Keystore | M | [15 empty] | leaf | 140000 | 200000
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | └ パスワード再設定 | 再設定メール送信・再設定画面 | ネイティブ | 2 | オフショア | 100000 | 70000 | 標準フロー | M | [15 empty] | leaf | 70000 | 100000
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | ホーム・一覧・詳細画面（※主要機能①に書き換え） | この案件のコア機能に書き換えて使う | ネイティブ | 10 | オフショア | 500000 | 350000 | 画面数×難易度より | M | [15 empty] | leaf | 350000 | 500000
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | 登録・入力フォーム（※主要機能②に書き換え） | この案件のコア機能に書き換えて使う | ネイティブ | 8 | オフショア | 400000 | 280000 | 画面数×難易度より | M | [15 empty] | leaf | 280000 | 400000
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | マイページ・設定 | プロフィール・通知設定・利用規約表示 等 | ネイティブ | 5 | オフショア | 250000 | 175000 | 標準画面群 | M | [15 empty] | leaf | 175000 | 250000
✓ | 開発 | API・サーバ | API 開発（サーバ側） | アプリ向けエンドポイントの実装 | 共通 | 15 | バックエンド | 1125000 | 750000 | エンドポイント数より | M | [15 empty] | leaf | 750000 | 1125000
✓ | 開発 | 管理画面(CMS) | 管理画面（CMS）基本機能 | コンテンツ・ユーザー管理の基本 CRUD | 共通 | 10 | オフショア | 500000 | 350000 | 管理項目数より | W | [15 empty] | leaf | 350000 | 500000
✓ | 開発 | アプリ(iOS/Android) | プッシュ通知 | 通知受信・一覧・既読管理 | ネイティブ | 5 | オフショア | 250000 | 175000 | FCM 標準構成 | W | [15 empty] | leaf | 175000 | 250000
✓ | 開発 | バッチ | バッチ・定期処理 | 集計・通知送信などの定期ジョブ | 共通 | 3 | バックエンド | 225000 | 150000 | 本数より | W | [15 empty] | leaf | 150000 | 225000
－ | 開発 | 外部連携 | 外部サービス連携（決済・地図・SNS 等） | 連携先が確定したら要件を詰めて別途お見積もり | － | 0 | オフショア | 0 | 0 | ★スコープ未確定のため 0 計上 | ★未確定 | [15 empty] | leaf | 0 | 0
✓ | テスト | PM・全体管理 | テスト管理 | テストフェーズの進捗・不具合管理・品質ゲート | － | 20% | － | 360000 | 256000 | [17 empty] | pm
✓ | テスト | テスト・検証 | テスト計画・項目作成 | テスト範囲・シナリオ・優先度の定義 | － | 5 | QC | 300000 | 200000 | 機能数より | M | [15 empty] | leaf | 200000 | 300000
✓ | テスト | テスト・検証 | 結合・システムテスト実施 | 実施・不具合登録・再テスト・主要端末での実機確認 | － | 12 | QC | 720000 | 480000 | 実装工数の約 25% | M | [15 empty] | leaf | 480000 | 720000
✓ | テスト | テスト・検証 | 性能・セキュリティ観点の重点テスト | 非機能要件チェックで「対象」にした観点の確認 | － | 3 | QC | 180000 | 120000 | 非機能チェック連動 | M | [15 empty] | leaf | 120000 | 180000
✓ | テスト | テスト・検証 | 受入テスト支援・不具合対応 | お客様受入期間中の問い合わせ・修正対応 | － | 5 | SE | 375000 | 300000 | 受入 2 週間想定 | M | [15 empty] | leaf | 300000 | 375000
✓ | テスト | セキュリティ | 脆弱性診断対応 | 外部診断の指摘対応（診断自体の要否は要確認） | － | 3 | SE | 225000 | 180000 | 診断要否を確認のうえ | W | [15 empty] | leaf | 180000 | 225000
✓ | リリース | 共通 | ストア申請・リリース作業 | App Store / Google Play 申請・審査対応・本番公開 | － | 3 | SE | 225000 | 180000 | 標準 | M | [15 empty] | leaf | 180000 | 225000
✓ | リリース | 運用・保守 | リリース後初期サポート（2 週間） | リリース直後の障害・問い合わせ一次対応 | － | 3 | SE | 225000 | 180000 | 標準 | W | [15 empty] | leaf | 180000 | 225000
⏭ 次にやること: ① 隣の「見積サマリ」で金額を確認 → ② 🔍 抜け漏れ・非機能を ✅ に（右側）→ ③ 👤 利益率を確認 → ④ 🔔 上長・PM のレビュー（Rule 13）→ ⑤ 📤 顧客提出は AI に「提出用の HTML / PDF を生成して」と依頼（or 社内列を隠して A:I を PDF）
Note on A7: ✓＝金額に入れる／－＝金額から外す（プルダウン）。－にすると小計・PM費・税込合計・上部サマリ・スケジュールまで自動で再計算されます。
Note on I7: 金額(税抜)＝工数×担当の社外単価（お客様への請求ベース＝提示額のもと・Rule 1）。
Note on J7: 社内金額＝工数×担当の社内単価（原価・社内限り Rule 10）。この列は折りたたみグループ内。
Note on L7: 金額を動かすいちばん大事な列。M=必須／W=できれば（予算調整の余地）／O=対象外／★未確定=0計上で残す。予算相談ではまず W の行の計上を － に。

## スケジュール
📅 スケジュール（全体・動的）
青いセル（開始日・人数・工数・開始ラグ・審査待ち日数）を変えると、開始/終了日・ガント・総期間が自動で動きます。工数が数式の工程は見積明細と連動（計上－にすると期間も自動短縮）。既定は「前の工程が終わったら次を開始」の直列（最長ケース）。並走・前倒しは開始ラグを上書き。
⚙ プロジェクト設定
プロジェクト開始日 | 2026-09-01
営業日/月 | 20
👥 並走人数（役割ごと）
役割 | 人数
PM | 1
Dir | 1
SE | 1
デザイナー | 1
アプリ | 1
フロントエンド | 1
バックエンド | 1
オフショア | 1
QC | 1
- | 1
※「-」＝役割未指定の工程（人数はこの行を使用）
📅 スケジュール表（自動計算）
[10 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01
工程 | 担当 | 役割 | 工数(人日) | 並走人数 | 営業日 | 開始ラグ(営業日) | 開始日 | 終了日 | 必要月数 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
要件定義 | BS | - | 25 | 1 | 25 | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-05 | 1.3ヶ月
デザイン | BS | - | 31 | 1 | 31 | 25 | 2026-10-06 | 2026-11-17 | 1.6ヶ月
設計 | BS | - | 31 | 1 | 31 | 56 | 2026-11-18 | 2026-12-30 | 1.6ヶ月
開発 | BS | - | 69 | 1 | 69 | 87 | 2026-12-31 | 2027-04-06 | 3.5ヶ月
テスト | BS | - | 28 | 1 | 28 | 156 | 2027-04-07 | 2027-05-14 | 1.4ヶ月
リリース | BS | - | 6 | 1 | 6 | 184 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 0.3ヶ月
受入テスト（貴社にて実施） | 貴社 | - | 0 | 1 | 10 | 190 | 2027-05-25 | 2027-06-07 | 0.5ヶ月
ストア申請・審査待ち | 審査待 | - | 0 | 1 | 10 | 200 | 2027-06-08 | 2027-06-21 | 0.5ヶ月
リリース（本番公開） | リリース | - | 0 | 1 | 1 | 210 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0.1ヶ月
🏁 プロジェクト終了日 | [6 empty] | 2027-06-22
総期間（営業日） | [6 empty] | 211
総期間（カ月） | [6 empty] | 10.6ヶ月
凡例: | [6 empty] | ※ ガントは 18 ヶ月分。超える場合は AB 列を右へコピー
| BS | 共同 | 貴社 | 審査待 | リリース
⏭ 次にやること: 総期間とリリース日を確認 → お客様向けの月次ガントは AI に「提出用スケジュール（HTML）を生成して」と依頼

## ヒアリングシート
🗣 ヒアリングシート（観点チェック）— 人は「確認」に ✓ を付けるだけ
見積もりから分かる項目は AI が回答を事前記入済み（水色セル＝要確認・修正可）。全項目に回答する必要はありません。観点漏れ防止のため『確認』列に ✓ だけ付けてください（✓ で行の色が変わります）。
確認済み 0 / 54 項目
確認 | # | カテゴリ | 項目 | 内容・目的 | 回答（分かる範囲でOK）
| 1 | プロジェクト基本情報 | クライアント名 | 【内容】正式名称、担当部署 【目的】見積書や契約書の宛先として必要。
| 2 |  | アプリ名称(仮) | 【内容】プロジェクトの仮称または正式名称 【目的】共通言語として使用するため。
| 3 |  | システム化の背景 | 【内容】なぜこのプロジェクトが必要になったのか。現状の課題。 【目的】プロジェクトの根本的な目的を理解し、最適な解決策を提案する。
| 4 |  | プロジェクトの目的とゴール | 【内容】このプロジェクトで達成したい具体的な成果(売上UP、効率化など)。 【目的】機能の優先順位付けや、成功を定義する上での基準とする。
| 5 |  | RFP(提案依頼書)の有無 | 【内容】プロジェクトの目的や要件がまとまった公式な資料の有無。 【目的】要求事項の明確度を判断し、初期の要件整理工数を見積もるため。
| 6 |  | 技術的な実現可能性の調査(PoC)の要否 | 【内容】AI、画像解析、特殊なハードウェア連携など、技術的に不確実性の高い機能はあるか。 【目的】本開発とは別で、小規模な試作(PoC)による実現性検証が必要か判断する。本開発の見積もりとは別の工数・費用となるため、最初に確認が必須。
| 7 | 成功指標と計測 | 成功指標(KGI/KPI) | 【内容】このプロジェクトが成功したと判断する具体的な数値目標と達成時期 【目的】合意した達成基準を元に、機能の優先順位やスコープを判断・調整するため。「作って終わり」を防ぐ。
| 8 |  | アクセス解析ツールの導入 | 【内容】利用状況の分析(どの画面がよく見られているか、など)のために、専用のツールを導入するか。 【目的】解析ツールのSDK組み込みや、計測したいイベント(ボタンクリックなど)の設計・実装に追加の工数がかかるため。
| 9 | 体制とガバナンス | クライアント側専任担当者 | 【内容】プロジェクトの窓口となる担当者の有無。 【目的】専任担当者がいない場合、コミュニケーションコストや意思決定の遅延が予想され、工数に影響する。
| 10 |  | 意思決定プロセス | 【内容】仕様変更や追加費用の承認は、誰が、どのようなプロセス(稟議など)で行うか。 【目的】承認階層やプロセスが複雑な場合、手戻りや意思決定の遅延がスケジュールに大きく影響するため、事前に把握しておく必要がある。
| 11 | スコープ(機能要件) | 機能一覧(マスト/ウォント) | 【内容】実装したい機能の洗い出し。必須機能と希望機能を分けておく。 【目的】スコープ確定・見積もりの基礎とする。
| 12 |  | 管理画面の有無 | 【内容】運営者が使用する管理機能の要否。 【目的】「有」の場合、別アプリ相当の設計・開発・テスト工数が追加で必要になるため。 | 有（管理画面を見積に計上）
| 13 |  | アプリ内課金(IAP)/決済 | 【内容】App Store/Google Play経由での課金や、クレジットカード決済などが必要か。 【目的】決済機能は審査が厳しく、返金ポリシーなどの運用ルール設計も必要になるため、プロジェクトの難易度と工数が大幅に増加する。 | 有（決済/課金関連を計上）
| 14 |  | マネタイズの軸 | 【内容】アプリ内課金、広告、サブスクリプション、EC連携など、このサービスでどのように収益を上げる計画か。 【目的】収益化の方法は、決済機能の実装だけでなく、ユーザー導線やUI設計の根幹に関わるため。
| 15 |  | CSVエクスポート機能の有無 | 【内容】管理画面などから、データをCSVファイルとしてダウンロードする機能は必要か。 【目的】管理画面の「あるある機能」であり、データ抽出ロジックとファイル生成処理の実装が必要になるため、事前に確認が必要。
| 16 |  | データ移行の有無 | 【内容】既存システムから新システムへデータ(例：会員情報)を移行する必要があるか。 【目的】データの抽出、変換、投入(ETL)の設計とリハーサルに大きな工数がかかるため。
| 17 |  | 端末権限の利用 | 【内容】位置情報、カメラ、プッシュ通知など、スマートフォンの機能を利用するか。 【目的】各機能の利用許可を求めるUI設計と、ユーザーが拒否した場合の代替フローを設計する必要があるため。 | 利用あり（例: プッシュ通知等を計上）
| 18 | スコープ(非機能要件) | 対応OS・デバイス | 【内容】iOS/Android/PC/タブレットなど、どのデバイスで利用できるようにするか。 【目的】対応デバイスが増えるほど、それぞれの画面サイズに合わせた設計・実装・テスト工数が増加する。 | 前提条件シート参照（iOS / Android 各直近 2 世代・主要端末（Web の場合は…）
| 19 |  | サポート範囲(OS/ブラウザ) | 【内容】各OSやブラウザのどのバージョンまでサポートするか。 【目的】サポート範囲が広い(古いバージョンを含む)ほど、テスト工数や古い環境への対応コストが増加する。
| 20 |  | 性能目標 | 【内容】「〇〇秒以内に表示」「同時に〇〇人がアクセスしても耐えられる」といった、速度や負荷に関する具体的な目標はあるか。 【目的】高い性能目標を達成するには、それに合わせたインフラ設計やアーキテクチャ選定が必要になり、コストに大きく影響するため。
| 21 |  | オフライン対応の有無 | 【内容】電波がない状態でも、一部機能が利用できるようにするか。 【目的】端末内にデータを保存・同期する複雑なロジックが必要になり、工数が大幅に増加するため。
| 22 |  | 画面の向き(縦固定/横対応) | 【内容】スマートフォンやタブレットを横向きにした際の表示に対応するか。 【目的】横向きは、レイアウトが崩れないように設計・実装する必要があるため、工数に直接影響する。「縦向き固定」と割り切るだけで、工数を削減できる。
| 23 |  | 多言語対応の有無 | 【内容】日本語以外に対応するか。対応する場合、どの言語か。 【目的】翻訳テキストの管理、言語ごとのレイアウト調整(文字長の変動)など、工数への影響が非常に大きいため。 | 対象外（別途お見積もり）
| 24 |  | 計画停止の有無 | 【内容】24時間365日稼働が前提か、深夜帯などに計画的なメンテナンス停止が可能か。 【目的】無停止でのリリース(デプロイ)が求められる場合、サーバー構成やリリース手順が複雑になり、工数が増加するため。
| 25 | デザイン・体制 | デザイン作成の担当 | 【内容】デザイン(UI/UX)はどちらが用意するか(顧客支給 or 自社制作)。 【目的】自社でUIデザイン、UX設計から行う場合、工数が大幅に増加する。 | 自社制作想定（UI/UXデザインを見積に計上）
| 26 |  | 参考にしているサービス | 【内容】デザインや機能のイメージに近い、参考となるアプリやWebサイト。 【目的】お客様の頭の中にある完成イメージを具体的に共有してもらうことで、デザインの方向性を固め、手戻りを防ぐ。
| 27 |  | デザインのテーマカラー | 【内容】ブランドカラーや、希望するメインカラー、アクセントカラー。 【目的】デザインの基調となる色を早期に決定することで、デザイン制作をスムーズに進めるため。
| 28 |  | フォントの指定 | 【内容】OS標準のフォント以外に、特定のブランドフォントや有償フォントを使用するか。 【目的】有償フォントを利用する場合、ライセンス費用の確認と、アプリへの組み込み工数が別途発生する。
| 29 |  | スプラッシュ画面のアニメーション有無 | 【内容】アプリ起動時に表示される画面(スプラッシュ)に、単純なロゴ表示だけでなく、アニメーションを実装するか。 【目的】アニメーションは、デザイン工数と実装工数の両方が追加で発生する。ブランディングに関わる重要な要素だが、コスト要因でもあるため確認が必要。
| 30 |  | 素材の提供の有無 | 【内容】アプリ内で使用する画像、テキスト、動画などの素材は誰が用意するか。 【目的】素材(特に原稿)の提供が遅れると、プロジェクト全体の遅延に直結する。
| 31 |  | アクセシビリティ対応 | 【内容】公共機関の案件などで、WCAGなどのアクセシビリティ基準に準拠する必要があるか。 【目的】音声読み上げ対応や、十分なコントラスト比の確保など、専門的な設計・実装・テストが必要になり、工数が大幅に増加するため。
| 32 | インフラ・セキュリティ | 個人情報の取り扱いの有無 | 【内容】氏名、住所、電話番号、決済情報などを扱うか。 【目的】「有」の場合、セキュリティ要件が格段に上がり、暗号化やアクセス制御など厳重な設計・実装が必要。 | 取り扱いあり想定（認証・セキュリティ設計を計上）
| 33 |  | 権限管理・認可設計 | 【内容】ユーザーの種類(管理者、一般ユーザー等)によって、使える機能や見られるデータを制御する必要があるか。 【目的】権限管理は設計・実装が複雑になりがちで、工数に大きく影響するため。
| 34 |  | 監査ログ・操作ログの要否 | 【内容】「誰が、いつ、何をしたか」といった操作履歴を保存する必要があるか。 【目的】ログの保存要件(何を、どのくらいの期間)は、サーバーのストレージコストや、ログ収集・解析基盤の構築工数に直接影響するため。
| 35 |  | 脆弱性診断の実施有無 | 【内容】第三者機関によるセキュリティの専門的な検査(脆弱性診断)を実施するか。 【目的】診断の実施費用(実費)と、検出された脆弱性の改修対応に大きな工数がかかる可能性があるため。 | 実施（脆弱性診断を計上）
| 36 |  | バックアップ/DR計画 | 【内容】災害などでシステムが停止した場合、どのくらいの時間で復旧させる必要があるか。(RTO/RPO) 【目的】高い事業継続性を求める場合、バックアップやDR(災害復旧)サイトの構築・維持に専門的な工数とインフラコストがかかるため。
| 37 |  | ドメインの有無 | 【内容】APIサーバーやWebサイトで利用するドメインは取得済みか。新規取得・設定が必要か。 【目的】ドメインの取得・設定作業の有無を確認するため。ドメインはお客様の資産であり、事前に取得方法や所有者を決めておく必要がある。
| 38 | リリース・運用 | 配布形態 | 【内容】ストア公開か、クローズド配布(MDM, In-House)か。 【目的】一般公開(ストア申請)は審査プロセスが必須。クローズド配布は別の仕組み構築が必要。
| 39 |  | テストの配信方法 | 【内容】開発中のアプリを関係者にどう配布・確認するか(TestFlight, Firebase App Distributionなど)。 【目的】配布方法のセットアップや管理に工数がかかる。また、顧客側の確認環境(テスト端末の有無など)を把握するため。
| 40 |  | 強制アップデートの有無 | 【内容】古いバージョンのアプリを強制的に使えなくする仕組みが必要か。 【目的】全ユーザーの利用バージョンを統一するための重要な機能。バージョン管理APIや画面の実装が追加で必要になるため。
| 41 |  | メンテナンスモードの有無 | 【内容】サーバーメンテナンス中などに、アプリ側で「メンテナンス中」と表示する機能は必要か。 【目的】「有」の場合、メンテナンス状態を管理する仕組みや専用画面の実装が必要になるため、追加の工数が発生する。
| 42 |  | ストア掲載画像の作成有無 | 【内容】App StoreやGoogle Playに掲載するスクリーンショットや紹介画像をどちらが作成するか。 【目的】アプリのダウンロード率に直結する重要な要素であり、誰が、いつまでに用意するのかを明確にしておかないと、リリース直前に慌てることになる。
| 43 |  | 保守・運用体制 | 【内容】リリース後の不具合対応や、サーバー監視、OSアップデート対応をどうするか。 【目的】リリース後の保守運用契約が別途必要なのか、自社で対応するのかを明確にする。
| 44 | 成果物・制約 | 納品物(成果物)の定義 | 【内容】設計書・仕様書の提出は必要か。どのレベルの詳細さまで必要か。 【目的】ドキュメント作成は工数に直結する。必要なドキュメントの種類と粒度を事前に合意する。
| 45 |  | ソースコード引渡義務の有無 | 【内容】開発したソースコード全ての引き渡しが必要か。 【目的】著作権やライセンスの取り決め、コードの清書(可読性担保)など、契約と工数に影響する。
| 46 |  | 契約上の特記事項 | 【内容】ソースコードの知的財産権の扱いや、再委託の可否など、契約面で特別な条件はあるか。 【目的】知財の完全譲渡や再委託の禁止などは、開発体制や利用技術の選定に制約を与え、見積もりに影響するため。
| 47 |  | 法務/規制の確認 | 【内容】資金決済法、薬機法、景表法など、事業分野に特有の法律やガイドラインはあるか。 【目的】特定の業法に対応する場合、専門的な知識が必要となり、審査や表示ルールの対応で工数が増加するため。
| 48 |  | 利用規約・プライバシーポリシーの作成 | 【内容】アプリ内で表示・同意取得が必要な利用規約やプライバシーポリシーはどちらが用意するか。 【目的】ストア申請や個人情報取り扱いに必須のドキュメント。作成には法務確認が必要な場合が多く、責任の所在を明確にする必要がある。
| 49 |  | 完成後の拡張(将来的な展望) | 【内容】今回のリリース後、1年後、3年後にどのような機能追加や事業展開を考えているか。 【目的】将来的な拡張性(スケーラビリティ)を考慮してシステムを設計するかどうかで、初期のアーキテクチャ選定や工数が変わるため。
| 50 |  | スケジュールの緊急性 | 【内容】「いつまでに」という絶対的な期限(例：イベント開催日)があるか。 【目的】期限が厳しい場合は、投入リソースを増やしたり、スコープを削るなどの調整が必要になる。
| 51 |  | 予算規模 | 【内容】大まかな予算感はどれくらいか。 【目的】予算に応じて、実現可能な機能範囲や技術選定、体制を逆算して提案する必要がある。
| 52 | 体制・外部連携（追加確認） | オフショア | 【内容】オフショア開発（ベトナム/北京 等）を利用するか。 【目的】単価・コミュニケーション体制・品質管理・ブリッジSE の要否に影響。見積もりの単価前提そのものに関わる。 | 利用する（オフショア単価を見積に計上済み）
| 53 |  | 外部開発者との協業 | 【内容】外部パートナー・フリーランス・他社と協業して開発するか。 【目的】体制・契約（再委託）・情報共有・レビュー体制の設計に影響。
| 54 |  | SDK等の提供・利用 | 【内容】お客様や第三者から提供される SDK・ライブラリ・API を組み込むか（または当方が提供するか）。 【目的】ライセンス確認・組み込み工数・依存/バージョン管理・サポート範囲に影響。
⏭ 次にやること: ① 上から観点を確認し『確認』に ✓（未確認の観点をゼロに）→ ② 追加で分かった条件は回答欄・前提条件シート・見積書に反映 → ③ 未確定は Rule 8 で TBD/別途明記

## 非機能要件チェック
🛡 非機能要件チェック（Rule 2: 機能だけ数えて非機能を抜かさない）
判定の進み具合: 対象 0 件（うち明細未反映 0 件）／ 対象外 0 件 ／ 要確認 0 件 ／ 未判定 29 件 ※ 最低 C(セキュリティ)・D(運用)・G1(ストア審査) は必ず判断（抜けやすい筆頭）
# | 区分 | チェック観点 | 対象分野 | 判定 | 見積明細への反映（項目名） | メモ（目標値・理由）
A1 | A. 性能・効率性 | 画面表示・API レスポンス目標（例: 主要画面 2 秒以内） | 共通
A2 | A. 性能・効率性 | 同時接続・ピーク負荷（想定ユーザー数・イベント時の集中） | サーバ・インフラ
A3 | A. 性能・効率性 | データ量・件数の上限（一覧の件数・画像/動画サイズ） | API・サーバ
A4 | A. 性能・効率性 | 負荷テスト・チューニングの要否 | サーバ・インフラ
B1 | B. 可用性・信頼性 | 稼働率（SLA）・メンテナンス時間 | インフラ
B2 | B. 可用性・信頼性 | 障害時の復旧（バックアップ・リストア・冗長化） | インフラ
B3 | B. 可用性・信頼性 | データ整合性（決済・在庫など金銭/重要データ） | API・サーバ
C1 | C. セキュリティ | 認証・認可（ログイン方式・権限・多要素・SSO） | 共通
C2 | C. セキュリティ | 個人情報・機微情報の取扱い（暗号化・マスキング） | API・サーバ
C3 | C. セキュリティ | 決済・金銭処理のセキュリティ（PCI DSS 等） | API・サーバ
C4 | C. セキュリティ | 脆弱性診断・対応（リリース前診断の要否） | 共通
C5 | C. セキュリティ | 通信の暗号化・証明書・WAF | インフラ
D1 | D. 運用・保守性 | ログ・監視・アラート（障害検知・通知） | インフラ
D2 | D. 運用・保守性 | 運用マニュアル・管理者向け操作手順 | 共通
D3 | D. 運用・保守性 | 保守・問い合わせ対応（保証期間・SLA・別契約） | 共通
D4 | D. 運用・保守性 | リリース・デプロイ運用（手順書・ロールバック） | 共通
E1 | E. 拡張性・移植性 | 将来の機能拡張・スケール（マルチテナント等） | API・サーバ
E2 | E. 拡張性・移植性 | 対応 OS・端末・ブラウザの範囲（世代・機種） | アプリ/Web
E3 | E. 拡張性・移植性 | データ移行（既存システムからの移行） | API・サーバ
E4 | E. 拡張性・移植性 | 多言語・多通貨・地域対応 | 共通
F1 | F. 互換性・外部連携 | 外部 API・他社サービス連携（決済・地図・SNS・LINE 等） | 外部連携
F2 | F. 互換性・外部連携 | 既存システム・基盤との連携（ID基盤・CMS・在庫） | 外部連携
F3 | F. 互換性・外部連携 | データ入出力（CSV/帳票/分析基盤・BI） | API・サーバ
G1 | G. 法令・規約・ストア | App Store / Google Play 審査要件・掲載素材 | アプリ
G2 | G. 法令・規約・ストア | 利用規約・プライバシーポリシー・同意取得 | 共通
G3 | G. 法令・規約・ストア | 業界・法令対応（特商法・景表法・資金決済法 等） | 共通
G4 | G. 法令・規約・ストア | アクセシビリティ要件 | アプリ/Web
H1 | H. 分析・計測 | アクセス解析・行動ログ（GA・独自イベント） | 共通
H2 | H. 分析・計測 | KPI ダッシュボード・レポート | 管理画面
⏭ 次にやること: 「対象」にした観点は見積明細に工数を積んで F 列に項目名を記入 → 「対象外」は提出物の前提（対象外）に明記 → 「要確認」は AI に ❓ で確認を依頼
Note on E3: 対象＝見積明細に工数を積む（F列に項目名を書く）／対象外＝提出物の前提に明記（Rule 3）／要確認＝❓でお客様・社内に確認（Rule 8）